## Hoja1
Numero de EDT | Etapa | Nombre de tarea | Asignado a | Fecha planificada de inicio | Fecha planificada de termino | Dependencia (EDT) | Progreso planificado % | Progreso real | Desviación | Duración (horas) | Duracion (Dias) | Duracion real en dias(10 horas al dia) | Descripción de tarea | Costo | Actual cost
1 | Inicio / Planificación |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-21 |  | 100 | 100 | 0 | 406 | 16.9167 | 40.6 |  | 0 | 0
1.1 |  | Definición del alcance | Nikolas | 2026-03-13 | 2026-03-22 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.1667 | 10 | Definir alcance del sistema | 0 | 0
1.2 |  | Identificación de requisitos funcionales | Nikolas | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1.1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.1667 | 10 | Identificar funcionalidades del sistema | 0 | 0
1.3 |  | Identificación de requisitos no funcionales | Nikolas | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 1.1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.1667 | 10 | Definir requisitos de calidad | 0 | 0
1.4 |  | Validación de requisitos | Nikolas | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 1.2, 1.3 | 100 | 100 | 0 | 106 | 4.4167 | 10.6 | Revisar y validar requisitos | 0 | 0
1.5 | HITO | Termino de la planificacion del proyecto | Nikolas | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Análisis de Requisitos |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-23 |  | 100 | 100 | 0 | 609 | 25.375 | 60.9 |  | 0 | 0
2.1 |  | Análisis de competencia | Nikolas, Dante | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1.4 | 100 | 100 | 0 | 150 | 6.25 | 15 | Estudio de sistemas similares | 0 | 0
2.2 |  | Definición de casos de uso | Nikolas, Dante | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 1.4 | 100 | 100 | 0 | 160 | 6.6667 | 16 | Identificar interacciones del sistema | 0 | 0
2.3 |  | Identificación de restricciones | Nikolas, Dante | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 1.4 | 0 | 100 | 100 | 150 | 6.25 | 15 | Definir limitaciones del sistema | 0 | 0
2.4 |  | Validación del análisis | Nikolas, Dante | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2.1, 2.2, 2.3 | 0 | 100 | 100 | 149 | 6.2083 | 14.9 | Confirmar análisis realizado | 0 | 0
2.5 | HITO | Termino del analisis del proyecto | Nikolas, Dante | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Diseño |  |  | 2026-05-24 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 812 | 33.8333 | 81.2 |  | 0 | 0
3.1 |  | Diseño de base de datos | Franko, Elizabeth | 2026-05-24 | 2026-06-02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.3333 | 20 | Modelar base de datos | 0 | 0
3.2 |  | Diseño de arquitectura | Franko, Elizabeth | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.3333 | 20 | Definir estructura del sistema | 0 | 0
3.3 |  | Diseño de interfaz | Franko, Elizabeth | 2026-06-13 | 2026-06-22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.3333 | 20 | Crear wireframes | 0 | 0
3.4 |  | Especificación Técnica | Franko, Elizabeth | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 3.1, 3.2, 3.3 | 0 | 0 | 0 | 212 | 8.8333 | 21.2 | Documentar diseño técnico | 0 | 0
3.5 | HITO | Termino del diseño del proyecto | Franko, Elizabeth | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Desarrollo |  |  | 2026-07-03 | 2026-09-04 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 50.7917 | 121.9 |  | 0 | 0
4.1 |  | Configuración del entorno | Franko, Elizabeth | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.25 | 15 | Preparar entorno de desarrollo y recoleccion de datos | 0 | 0
4.2 |  | Creación de base de datos | Franko, Elizabeth | 2026-07-11 | 2026-07-23 | 3.1, 4.1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10.4167 | 25 | Implementar base de datos | 0 | 0
4.3 |  | Desarrollo frontend | Franko, Elizabeth | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 3.3, 4.1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 12.5 | 30 | Construir interfaz de usuario | 0 | 0
4.4 |  | Desarrollo backend | Franko, Elizabeth | 2026-08-09 | 2026-08-26 | 3.2, 4.1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 14.5833 | 35 | Programar lógica del sistema | 0 | 0
4.5 |  | Integración del sistema | Franko, Elizabeth | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 4.2, 4.3, 4.4 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7.0417 | 16.9 | Integrar frontend y backend | 0 | 0
4.6 | HITO | Termino del desarrollo del proyecto | Franko, Elizabeth | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aseguramiento de la calidad |  |  | 2026-09-05 | 2026-11-04 |  | 0 | 0 | 0 | 609 | 25.375 | 60.9 |  | 0 | 0
5.1 |  | Prueba Unitaria | Dante | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 4.2, 4.3, 4.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.75 | 9 | Probar componentes individuales | 0 | 0
5.2 |  | Prueba Funcional | Dante | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.75 | 9 | Validar funcionalidades | 0 | 0
5.3 |  | Prueba de Integración | Dante | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.1667 | 10 | Verificar integración | 0 | 0
5.4 |  | Prueba de Regresión | Dante | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 5.2, 5.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.75 | 9 | verificar regresión | 0 | 0
5.5 |  | Prueba de Sistema | Dante | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.75 | 9 | verificar sistema | 0 | 0
5.6 |  | Prueba de Aceptación de Usuario | Dante | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.2917 | 7.9 | validar aceptación | 0 | 0
5.7 |  | Corrección de errores | Dante | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9167 | 7 | Resolver fallos detectados | 0 | 0
5.8 | HITO | Termino de las pruebas del proyecto | Dante | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Implementación |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-25 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 8.4583 | 20.3 |  | 0 | 0
6.1 |  | Despliegue | Dante | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 5.6, 5.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3333 | 8 | Publicar sistema | 0 | 0
6.2 |  | Configuración entorno | Dante | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9167 | 7 | Ajustar entorno productivo | 0 | 0
6.3 |  | Capacitación | Nikolas | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.2083 | 5.3 | Explicar uso del sistema | 0 | 0
6.4 | HITO | Termino de la implementacion del proyecto | Dante, Nikolas | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Documentacion final |  |  | 2026-11-26 | 2026-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 8.5 | 20.4 |  | 0 | 0
7.1 |  | Documentación final | Nikolas | 2026-11-26 | 2026-12-07 | 3.4, 4.5, 5.6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 12 | Consolidar documentación | 0 | 0
7.2 |  | Cierre del proyecto | Nikolas | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 6.2, 6.3, 7.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3.5 | 8.4 | Finalización del proyecto
7.3 | HITO | Finalizacion del proyecto | todos | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 7.2
Calculations From Other Tabs
, |  | Distribuciones |  | Inicio: 13 de marzo | TCF |  | Technical Complexity Factor | 0.84 |  |  |  | Integrantes | total horas por persona | En dias
|  | planificacion | 10% | se asumio que se trabaja | EF |  | Environmental Factor | 1.01 |  |  |  | Franko | 1015.5 | 42.3125
|  | analisis | 15% | de lunes a domingo | UUCP |  | Unadjusted Use Case Points | 165 |  |  |  | Elizabeth | 1015.5 | 42.3125
|  | diseño | 20% | y 10 horas al dia | AW |  | Actor Weighting | 6 |  |  |  | Dante | 1063.5 | 44.3125
|  | desarrollo | 30% | termina: 17 de diciembre | Calculation of Use Case Points | [6 empty] | Nikolas | 967.5 | 40.3125
|  | pruebas | 15% | fin de la planificacion: | UCP |  | Use Case Points | 145.1 |  |  |  |  | total horas | total dias
|  | implementacion | 5% | 2026-04-21 | Calculation of Estimated Effort | [7 empty] | 4062 | 169.25
|  | documentacion final | 5% | fin del analisis: | Ratio |  | Hours of Effort per Use Case Point | 28 |  |  |  |  | 4062 | 169.25
|  | Total | 100% | 2026-05-23 | [8 empty] | total dias que se tardara si se trabaja 10 horas al dia, todos los dias
|  |  |  | tambien cuando hay mas de un | Hours of Effort |  |  | 4062 |  |  |  |  | 406.2
integrante las horas se distribuyen
tipo se les asignan tareas
Formulas:
Fecha planificada de termino = [Fecha planificada de inicio]+9
Fecha planificada de termino = [Fecha planificada de termino, row above]
Fecha planificada de inicio = [Fecha planificada de termino, row above]+1
Fecha planificada de inicio = [Fecha planificada de termino, row above]

## Matriz de riesgo
ID | Riesgo | PESTLE | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable | Plazo
R01 | Baja experiencia técnica del equipo en desarrollo web | Social | Organizacional | A | A | No Aceptable | Capacitación y revisión de código | Líder Equipo | Sem 1–2
R02 | Disponibilidad parcial por carga académica | Social | Organizacional | A | M | Alto | Holgura en cronograma y reuniones | Todos | Todo el proyecto
R03 | Pérdida de avances del proyecto por mala gestión de versiones | Tecnológico | Técnico | M | A | Alto | Uso de Git y backups | Dev Backend | Sem 1
R04 | Cambios en requisitos durante el desarrollo | Social | Gestión | M | M | Moderado | Control de cambios y validación | Líder Proyecto | Fase análisis
R05 | Retrasos en la integración por mala coordinación entre frontend y backend | Tecnológico | Técnico | M | M | Moderado | Definir API y coordinación | Equipo Dev | Fase implementación
R06 | Tiempo insuficiente para completar el proyecto | Social | Gestión | A | A | No Aceptable | Priorizar funcionalidades | Líder Proyecto | Todo el proyecto
R07 | Retrasos por reprocesamiento de datos mal definidos | Tecnológico | Técnico | M | M | Moderado | Validación temprana de datos | Dev Backend | Fase implementación
R08 | Re-trabajo en diseño por falta de validación temprana | Social | Organizacional | B | M | Bajo | Uso de wireframes y revisión | Dev Frontend | Fase diseño
R09 | Retrasos en pruebas por incompatibilidades no detectadas | Tecnológico | Técnico | B | B | Bajo | Pruebas en múltiples navegadores | Dev Frontend | Fase pruebas
R10 | Falta de comunicación o conflictos internos | Social | Organizacional | B | A | Alto | Definir canales y roles | Todos | Sem 1
Matriz de Riesgo 3×3
[10 empty] | Prob. \ Impacto | Impacto Bajo | Impacto Moderado | Impacto Alto
[10 empty] | Probabilidad Alta | Establecer Planes de contingencia Revisar Regularmente — | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R02 | No Aceptable Tomar acción inmediata R01, R06
[10 empty] | Probabilidad Moderada | Aceptable, No hacer nada Revisar Regularmente — | Establecer Planes de contingencia Revisar Frecuentemente R04, R05, R07 | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R03
[10 empty] | Probabilidad Baja | Aceptable, No hacer nada Revisar Ocasionalmente R09 | Establecer Planes de contingencia Revisar Regularmente R08 | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R10
Leyenda
[10 empty] | Nivel | Acción
[10 empty] | No Aceptable | Tomar acción inmediata. Sin planes de contingencia.
[10 empty] | Planes de Contingencia | Actuar inmediatamente en base a análisis Costo-Beneficio.
[10 empty] | Moderado | Establecer planes de contingencia. Revisar frecuentemente.
[10 empty] | Aceptable | No hacer nada o revisar ocasionalmente.